## Feuil1
Page | Remarques | Réponse | Action
1 | N° VAE ;: Pas à ce niveau | Il y a bien un numéro de candidat (N° VAE) qui est différent du numéro de Livret (cf réunion 11/04). | NON
| N° SISCOLE | Changement de Libellé | OK | #567
| Agrandir champs Tel |  | OK | #567
| Pays de naissance | Ce champ n'a jamais été evoqué | NON
| Diplôme | Ajout col "Mode D'obtention" | OUI | #567
2 | Date Demande = Date Création Candidat | Ces dates peuvent être différentes | NON
| Suppression des Etat "50-Accepté","70-Refusé" | Ces etats très utile pour le programme | NON
2b | Fusion des états "Demandé" - "Envoyé" | Le Livret1 sera crée automatiquement à Envoyé | OUI | #569
3 | Date de demande = Date D'envoi | Initialisation à la même valeur, mais modifiable | OK | #569
4 | Numéro de Livret crééé a la réception | Fait | NON
| Ajout d'un non Recu sur Contrat/Convention | Champ non prévu initialement | NON
| Contrat/ Convention enregistré à ce niveau | Fait | NON
| Date de Retour des PM | La date de retour des Pièces manquantes apparait dans l'onglet Livret 'Pièces manquantes'. Il faut indiquer une date de 1er Courrier | OK
| Date retour 1er courier / 2ene Courier | Ajout des date de retour demande 2nd Courier | OK
| Liste déroulante des pièces manquantes | Fait | NON
8 | Date Validité visibilité | uniquement si Etat Accepté | OK
9 | Date Validité visibilité | uniquement si Etat Accepté | OK
13 | Cases non Cochées | Les cases ont été cochées manuellement | NON
15 | Nom du jour dans date du jury |  | OK